茨城県企業局総価契約単価合意方式実施試行要領

（目的）

第１条  この要領は，茨城県企業局が発注する業務委託契約における受委託者間の双務性の向上の観点から，委託金額の変更があった場合等の金額の算定を行うため，契約単価の内訳（以下「内訳単価」という。）を前もって協議して合意しておくことにより，契約変更等に伴う協議の円滑な実施を図ることを目的とする。

（対象業務）

第２条  企業局物品調達入札等委員会設置要項（平成20年３月１日決裁）第３条に定める物品入札等委員会により，決定された事業を対象とする。

ただし，当分の間は，粒状活性炭再生業務委託に適用するものとする。

（入札参加者への周知）

第３条  本方式の対象業務であることを入札公告及び入札説明書により，入札参加希望者に周知するものとする。

記載例 本業務委託は，総価契約単価合意方式の対象業務であり，受委託者間の双務性の向上とともに，契約変更等における協議の円滑化を図るため，契約後，受委託者間の協議により契約単価の内訳（以下「内訳単価」という。）を合意することとする。 本方式の実施にあたっては，「茨城県企業局総価契約単価合意方式実施試行要領」及び「茨城県企業局総価契約単価合意方式実施試行要領の解説」に基づき行うものとし，内訳単価を個別に合意する方式（以下「単価個別合意方式」という。）及び内訳単価を包括的に合意する方式（以下「単価包括合意方式」という。）によることとする。 なお，協議開始から14日以内に「単価個別合意方式」による単価合意が成立しなかった場合は，「単価包括合意方式」にて行うものとする。

（契約単価内訳書，業務計画書及び内訳単価合意書の記載）

記載例 （委託料内訳書，業務計画書及び内訳単価合意書） 第３条 乙は，この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて，契約単価内訳書（以下「内訳書」という。）及び業務計画書を，甲に提出しなければならない。 ２ 甲は，必要があると認めるときは，前項の業務計画書を受理した日から７日以内に，乙に対してその修正を請求することができる。 ３ 甲及び乙は，内訳書の提出後，すみやかにその内容について協議し，内訳単価合意書を締結するものとする。なお，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，甲が定め乙に通知する。 ４ 内訳単価合意書は，この契約書の他の条項において定める場合を除き，甲及び乙を拘束するものではない。

第４条　単価個別合意方式の実施にあたっては，受託者から契約単価内訳書（様式1）（以下「内訳書」という。）の提出を受け，内訳単価合意の協議を行った上で，当該受託者と単価合意書を締結する必要があることから，業務委託契約書第３条に以下のとおり必要な事項を記載するものとし，受託者に内訳書の提出を求めること。

なお，契約書第３条第３項に規定する内訳単価合意書の締結にあたっては，個別単価合意方式（様式２）によることとするが，協議開始から14日以内に合意が成立しなかった場合は，単価包括合意方式（様式３）にて行うこととする。

５ 乙は，契約単価の金額に変更があった場合には，内訳書を変更し，14日以内に設計図書に基づいて，甲に提出しなければならない。 ６ 第３項の規定は，契約単価金額の変更後の内訳単価合意の場合に準用する。

（内訳単価合意の方法）

第５条  設計図書の数量総括表を基本とし，劣化炭搬出，劣化炭再生，補充炭（新炭），品質検査，再生炭搬入，補充炭搬入，運搬費及び諸経費の内訳単価について合意する。

２　内訳単価合意は，受託者が提出した内訳書に基づき行うものとする。

３　内訳単価合意が成立した場合，別記様式を参考とした単価合意書を締結する。

４　合意した内訳単価は，数量の増減が著しく内訳単価に影響があると認められる場合など，合意内訳単価を用いることが不適当な場合以外は変更しない。

５　契約書第３条第６項の規定に基づき，内訳単価協議が整わない場合に受託者に通知する内訳単価は，発注者の積算内訳単価に落札率を乗じたものを用いる。

（契約単価の変更方法等）

第６条  １池当たりの契約単価について，内訳単価合意書に記載のない種別が生じた場合又は内訳単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては，変更時の価格を基礎として受委託者間で協議して定めるが，前条に基づき合意した再生炭及び補充炭数量に変更があり，1000分の15以上の差異が生じた場合にあっては，内訳単価合意書の記載事項を基礎として受委託者間で協議して定めるものとする。その場合実施に当たっては，当該受託者と契約単価の変更について，合意する必要があることから，業務委託契約書第10条に以下のとおり必要な事項を記載するものとする。

２　前項の場合において，1000分の50以上増額があった場合においては，その理由書を甲に提出し，承認を得なければならない。

記載例 （業務委託料の変更方法等） 第10条 業務委託料の契約単価の変更については，再生業務を行った結果（以下再生結果という。）が第３条第３項で合意した内訳単価合意書の再生炭及び補充炭数量と相違があり，内訳単価合意書の各合意内訳単価に再生結果の数量を乗じて算出した金額が契約単価に対し1000分の15以上の差異が生じた場合に，内訳単価合意書の記載事項を基礎として甲乙協議して定め，その業務分については，その都度変更単価合意書（様式４）を取り交わすものとする。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，甲が定め，乙に通知する。 ２ 乙は，前項において，内訳単価合意書の各合意内訳単価に再生結果の数量を乗じて算出した金額が契約単価に対し1000分の50以上増額となる場合は，その理由書を甲に提出し，甲の承認を得なければならない。 ３ 前二項の規定は，月ごとに，当該月に再生業務を完了したものをまとめたうえで適用する。 ４ 第１項により契約単価が変更された場合における委託料限度額及び第17条の支払限度額の変更については，各年度末及び契約期間満了前にその年度分を行うものとする。 ５ 第１項の協議開始の日については，甲が乙の意見を聴いて定め，乙に通知するものとする。ただし，甲が業務委託料の変更が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，乙は協議開始の日を定め，甲に通知することができる。

６ この契約の規定により，乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については，甲乙協議して定める。

（委託料限度額の変更方法）

第７条  委託料限度額については，契約単価に実施数量を乗じた金額とし，契約書第10条において契約単価が変更されたものとしてみなされた業務分については，その変更後の金額を乗じた金額とする総額を協議するものとすることから，業務委託契約書第17条に以下のとおり必要な事項を記載するものとする。

記載例 （業務委託料の支払い） 第17条 甲が乙に支払う各年度の支払限度額は，契約単価の金額に，各々の予定数量を乗じた額とする。 平成 年度 円 平成 年度 円 平成 年度 円 ２ 甲は，予算上の都合その他の必要があるときは，前項の支払限度額を変更することができる。 ３ 乙は，前条の検査に合格したときは，甲に対して毎月前月中の納品数量に係る業務委託料を請求することができる。 ４ 甲は，乙から適法な請求書を受理したときは，その日から30日以内に実施数量に係る業務委託料を支払わなければならない。

（賃金又は物価の変動に伴う委託料の変更）

第８条  本方式の実施に当たっては，賃金又は物価の変動に基づく合意内訳単価の変更も可能なように，契約書第11条に以下のとおり必要な事項を記載するものとする。

記載例 （賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更） 第11条 甲又は乙は，委託期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後又はその後さらに12月を経過する毎に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認められるときは，相手方に対し業務委託料の変更を請求することができる。ただし，委託期間の残期間が2月に満たない場合は，この限りでない。 ２ 甲又は乙は，前項の規定による請求があったときは，変動前業務委託料（業務委託料から当該請求時に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後業務委託料（変動後の物価等を基礎として算出した変動前業務委託料に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前業務委託料の1000分の15を超える額につき，業務委託料の変更に応じなければならない。 ３ 変動前業務委託料及び変動後業務委託料は，請求のあった日を基準とし，甲乙協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては，甲が定め，乙に通知する。 ４ 特別な要因により委託期間内に業務に必要な主要材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ，業務委託料が不適当となったときは，前各項の規定によるほか業務委託料の変更を請求することができる。ただし，委託期間の残期間が2月に満たない場合は，この限りでない。

（不可抗力による損害）

第９条  本方式の実施に当たっては，不可抗力による損害の額の算定を内訳単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように，契約書第14条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。

記載例 （不可抗力による損害） 第14条 乙は，天災その他の不可抗力により，重大な損害を受け，業務の履行が不可能となったときは，遅滞なく甲に通知する。 ２ 甲は，前項の通知を受けたときは，直ちに確認を行い，乙が明らかな損害を受け，これにより業務の履行が困難となったことが認められる場合は，甲乙協議するものとする。 ３ 損害の額は，内訳単価合意書の記載事項に基づき算定し，内訳単価合意書の記載事項に基づき算定することが不適当な場合には，甲が算定する

付　則

この要領は，平成２２年１２月１日から施行する。

付　則

この要領は，平成２４年１月１８日から施行する。

（単価個別合意方式の場合）

（様式１）

平成○○年○○月○○日

茨城県企業局○○水道事務所長　殿

○○○○○○○○○　　印

契約単価内訳書

平成○○年○○月○○日に契約した○○浄水場粒状活性炭再生業務委託における契約の変更に用いる内訳単価の考え方について，契約書第３条第1項に基づき提出する。

記

単　価　内　訳　表

| 種 別 | 単位 | 数 量 | 内訳単価 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劣化炭搬出 |  |  |  |  |  |
| ○○ |  |  |  |  |  |
| 契約単価（計） | ― | ― | ― |  |  |

（単価個別合意方式の場合）

（様式２）

内　訳　単　価　合　意　書

平成○○年○○月○○日に契約した○○浄水場粒状活性炭再生業務委託における契約の変更に用いる内訳単価の考え方について，下記の単価内訳表のとおり合意する。

記

単　価　内　訳　表

| 種 別 | 単位 | 数 量 | 合意内訳単価 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劣化炭搬出 |  |  |  |  |  |
| ○○ |  |  |  |  |  |
| 契約単価（計） | ― | ― | ― |  |  |

以上，内訳単価合意の証として本書２通を作成し，当事者間記名押印の上，各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

委託者　　　　　住所　　　茨城県○○○○○○

氏名　　　茨城県企業局○○水道事務所

所長○○○○○○○　　印

受託者　　　　　住所　　　○○○○○○○○○

氏名　　　○○○○○○○○○　　印

（単価包括合意方式の場合）

（様式３）

内　訳　単　価　合　意　書

平成○○年○○月○○日に契約した○○浄水場粒状活性炭再生業務委託における契約の変更に用いる内訳単価の考え方について，下記のとおり合意する。

記

・　契約変更等において用いる内訳単価は，別紙の数量総括表に記載の項目については，本契約の予定価格に対する請負比率を乗じたものを変更時の価格の基礎とする。

なお，別紙に記載のない種別が追加された場合については，変更時の価格を基礎とする。

【数量総括表を別紙として添付】

※ 複数回変更する場合は、以下のとおり記載

・契約変更等においては，変更時の価格に，第○回変更契約時までの請負比率を乗じたものを基礎とする。

なお，別紙に記載のない種別が追加された場合については，変更時の価格を基礎とする。

以上，内訳単価合意の証として本書２通を作成し，当事者間記名押印の上，各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

委託者　　　　　住所　　　茨城県○○○○○○

氏名　　　茨城県企業局○○水道事務所

所長○○○○○○○　　印

受託者　　　　　住所　　　○○○○○○○○○

氏名　　　○○○○○○○○○　　印

（様式４）

変 更 単 価 合 意 書

平成○○年○○月○○日に合意した内訳単価に基づく契約金額について，下記のとおり数量に変更があったので当該数量に係る契約単価の変更について合意する。

記

１　検査日　　　○月○日

２　納品数量　　○池

３　変更単価表

| 種 別 | 単位 | 数 量 | 合意内訳単価 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劣化炭搬出 |  | （ ） |  | （ ） |  |
| ○○ |  | （ ） |  | （ ） |  |
| 契約単価（計） | ― | ― | ― | （ ） |  |

注：（　）書きは，当初合意額数量及び額を納品数量分合計したもの

４　変更単価　　１池あたり　○○○円

以上，契約単価変更合意の証として本書２通を作成し，当事者間記名押印の上，各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

委託者　　　　　住所　　　茨城県○○○○○○

氏名　　　茨城県企業局○○水道事務所

所長○○○○○○○　　印

受託者　　　　　住所　　　○○○○○○○○○

氏名　　　○○○○○○○○○　　印