## 【企業局】議用資料（別紙１の取扱いを変更する場合のみ）
■情報共有システム対象書類一覧表 | [10 empty] | （協議用資料）
※別紙１の取扱いを変更する場合のみ、本資料により協議すること（別紙１の取扱いを変更しない場合は協議自体不用） | [10 empty] | R5.4月適用版
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 本工事での 取扱い | 書類の取扱い （別紙１） |  | （参考） 国のASP適用 | 備 考
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | ASP | 紙
工事着手前 | 契約関係書類 |  |  | 1 | 現場代理人及び主任・監理技術者等選（改）任通知書 | 工事請負契約書第10条1項 |  | 〇
|  |  |  | 2 | 工程表 | 工事請負契約書第3条1項 |  | 〇
|  |  |  | 3 | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | 共通仕様書1-1-1-40 |  | 〇 |  | 〇
|  |  |  | 4 | 請求書 | 工事請負契約書第34条1項 |  |  | 〇
| その他 |  |  | 5 | 工事カルテ（ＣＯＲＩＮＳ） | 共通仕様書1-1-1-5 |  |  |  |  | 提示
|  |  |  | 6 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-18 |  | 〇 |  | 協議（A） | 施工計画書に含めて提出
|  |  |  | 7 | 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- | 共通仕様書1-1-1-18 |  | 〇 |  | 協議（A） | 〃
| 工事書類 | １施工 計画 | ①施工 計画 | 8 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 9 | 設計図書の照査確認資料 （契約書第18条に該当する事実があった場合） | 工事請負契約書第18条 共通仕様書1-1-1-3 |  | 〇
|  |  |  | 10 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-37 |  | 〇 |  | 〇
|  |  |  | 11 | 工事測量結果 | 共通仕様書1-1-1-37 |  | 〇 |  | 〇
|  | ２施工 体制 | ②施工 体制 | 12 | 下請負人通知書・再下請負通知書・作業員名簿 | 建設工事執行規則 建設工事施工適正化指針 |  | 〇
|  |  |  | 13 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 14 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-10 建設工事施工適正化指針 |  | 〇 |  | 協議（A）
施工中 | 工事書類 | 施工状況 | ③施工 管理 | 15 | 監督票・指示（承諾）書 （金額の変更を伴うもの（軽微なものを除く）） | 建設工事施工等の手続き及び監督規定 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 16 | 監督票・指示（承諾）書（上記以外） | 建設工事施工等の手続き及び監督規定 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 17 | 工事打合せ記録簿（協議） | 共通仕様書1-1-1-2 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 18 | 工事打合せ記録簿（承諾） | 共通仕様書1-1-1-2 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 19 | 工事打合せ記録簿（提出） | 共通仕様書1-1-1-2 |  | 〇 |  | 〇
|  |  |  | 20 | 工事打合せ記録簿（報告） | 共通仕様書1-1-1-2 |  | 〇 |  | 〇
|  |  |  | 21 | 工事打合せ記録簿（通知） | 共通仕様書1-1-1-2 |  | 〇 |  | 〇
|  |  |  | 22 | 関係機関協議資料（許可後の資料） | 共通仕様書1-1-1-35 |  | 〇 |  | 協議（A） | 許可後の資料は提出ではなく提示でよい。ただし，監督員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 23 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-35 |  | 〇 |  | 協議（A） | 監督員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 24 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-5 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | ④安全 管理 | 25 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-36 |  | 〇 |  | 〇
|  |  |  | 26 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-26 |  | 協議（B） |  | 協議（B） | 提示
|  |  | ⑤工程 管理 | 27 | 工事履行状況報告書（実施工程表含む） | 工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-24 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | ⑥出来形 管理 | 28 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 |  |  |  | 協議（A） | 施工中は提示
|  |  |  | 29 | 出来形数量計算書 | 共通仕様書3-1-1-7 |  |  |  | 協議（A） | 〃
|  |  | ⑦品質 管理 | 30 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 |  |  |  | 協議（A） | 〃
|  |  |  | 31 | 材料使用届 | 共通仕様書2-2 |  | 〇 |  | 〇 | 添付資料（品質証明資料等）が膨大であるなど，効率化に繋がらないと判断されるものについては，ＡＳＰの対象としない。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 32 | 認定請求書 | 工事請負契約書第34条4項 |  |  | 〇
|  |  |  | 33 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第34条3項 |  |  | 〇
|  | 完済部分検査 |  | 34 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第38条1項 |  |  | 〇
|  |  |  | 35 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第38条1項 |  |  | 〇
|  |  |  | 36 | 請求書（部分完成払金） | 工事請負契約書第38条1項 |  |  | 〇
|  |  |  | 37 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第37条3項 共通仕様書1-1-1-21 |  |  | 〇
|  | 既済部分検査 |  | 38 | 既成部分完成検査請求書 | 工事請負契約書第37条3項 |  |  | 〇
|  |  |  | 39 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第37条3項 共通仕様書1-1-1-21 |  |  | 〇
|  |  |  | 40 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第37条6項 |  |  | 〇
|  | 部分使用 |  | 41 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第33条1項 |  | 〇
|  | 支給材料・貸与品 | 支給品 | 42 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第15条3項 |  | 〇
|  |  |  | 43 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-16 |  | 〇
|  | 現場発生品 |  | 44 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-17 |  | 〇
| その他 |  |  | 45 | 出来形報告書 | 共通仕様書3-1-1-6 |  | 〇 |  | 協議（A）
|  |  |  | 46 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-18 |  |  |  |  | 提示
|  |  |  | 47 | 施工中の写真，参考資料等 |  |  | 協議（B）
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 48 | 完成通知書 | 工事請負契約書第31条第1項 |  |  | 〇
| 工事書類 |  |  | 49 | 出来形管理一覧表・出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23 |  | 協議（A） |  | 協議（A）
|  |  |  | 50 | 品質管理一覧表 | 共通仕様書1-1-1-23 |  | 協議（A） |  | 協議（A）
|  |  |  | 51 | 工事主要材料使用総括表 | 共通仕様書2-2 |  | 協議（A）
|  |  |  | 52 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-23 |  | 協議（A） |  | 〇
|  |  |  | 53 | 総合評価実施報告書 |  |  | 協議（A） |  | 協議（A）
|  |  |  | 54 | 現場環境改善の実施状況 |  |  | 協議（A） |  | 〇
|  |  |  | 55 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 共通仕様書3-1-1-16 |  | 協議（A） |  | 〇
| その他 |  |  | 56 | 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18 |  | 協議（A） |  | 協議（A）
|  |  |  | 57 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18 |  | 協議（A） |  | 協議（A）
※引渡書・請求書（完成代金）については、完成図書提出後の提出となることから一覧表から除外している。
※本表は，基本的な取扱いを定めたものである。ＡＳＰの対象・非対象を変更する場合は受発注者協議とする。
※本表は工事に必要となる代表的な書類の一覧であり、本表に掲載のない書類の取扱い（ＡＳＰの対象、非対象）については、受発注者協議による。
| 「ASP」：施工中に情報共有システムを利用して、電子的に授受を行う書類 | [9 empty] | ：ＡＳＰ範囲
「紙」：契約書類，契約関係書類で、従来どおり「紙」を授受する書類
「協議Ａ」施工中に情報共有システムを利用して、電子的に授受を行うことを基本とするが、検査時に、「紙」で提出する場合はASPで扱わない書類
「協議Ｂ」：受注者における自主的な施行管理の記録であるが、電子化することで、監督職員がその状況を把握できる書類